**事業計画書**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　ふるさと株式会社

１　提案者について

|  |
| --- |
| * 1. ①提案者の概要 |
| ※提案者の事業概要をご記入ください。  当社は寝屋川市内で創業し、15年にわたりイタリアンレストランを経営してきた。看板メニューである自家製窯焼きピザを中心に、地元のお客様に親しまれ、ピーク時は予約２か月待ちとなるなど、地域に根差した店舗運営を行ってきた。  近年はコロナ禍の影響や消費ニーズの多様化を受け、中食需要の高まりに対応すべく、ピザ・パスタの冷凍食品化を軸とした物販・EC事業への本格参入を計画している。 |
| * 1. ②実績 |
| ※今回の事業提案に当たり、関連した事業実績(販売数等)がある場合はご記入ください。また、ふるさと納税(他市含む)での寄附実績がある場合はご記入ください。  レストラン運営実績：創業15年、直近の売上実績（2023年：○円／2024年：○円／2025年：○円）  今回提案する冷凍商品は新規事業だが、長年の店舗実績と味への信頼が基盤。  ふるさと納税返礼品の取扱は今回が初となるが、既存顧客との関係性やSNSフォロワー等、ＣＦ支援基盤はある。(受賞・表彰歴などがあれば記載) |

２　提案内容について

|  |  |
| --- | --- |
| ①事業名称 | 便利で美味しい冷凍イタリアン事業 |
| ②事業の概要・全体像、ＣＦ目標達成への取組など | |
| ※どのような事業を行うのか、事業の全体像及び補助対象経費の根拠となる施設・設備等補助内容との関連性も含めてご記入ください。  ※事業の期間は、本計画の採択以降、提案事業に係る返礼品の販売・営業が開始されるまでを想定してご記入ください。  （提案事業に係る返礼品）冷凍ピザ・冷凍パスタ・ピザとパスタのセット（組合せ）  （事業の概要）  寝屋川市内の当社敷地内に冷凍食品の小規模生産工場を新設し、当社オリジナルの冷凍ピザ・冷凍パスタ商品を製造・販売する。現在、寝屋川市のふるさと納税返礼品にはピザやパスタの商品が無く、当社が参画することでラインナップの充実が図れると考える。また、返礼品を気に入っていただいた寄附者には実店舗を訪れてもらい、地域の活性化にもつながることを目指す。  事業実施には、生産工場設置に伴う施設整備費、内装・厨房設備費、冷凍機器等の備品費が必要と考えている。  （ＣＦ目標達成への取組）  当社ホームページの特設ページでクラウドファンディングのＰＲを行うとともに、  ・SNS（Instagram／X／Facebook）による発信とファンとの対話  ・返礼品が完成するまでの進捗を写真や動画で定期更新  　・応援コメントには毎日返信対応し、共感を醸成  　・寄附者限定の試食体験会なども実施していく。  （提案事業に係る返礼品の要件）  ※区域内で行われている工程（加工・製造）及び区域内で生じた付加価値の割合等、できるだけ詳細に記入してください。  市内の店舗で、原材料の仕入れから、加工、製造、冷凍処理、梱包まで行う。  (区域外工程：なし)  価格価値での付加価値の割合：返礼品全体の約70％（価格ベース） | |
| ③ＣＦ返礼品（ＣＦにおいて寄附者に提供する返礼品）※新たな返礼品のみ対象 | |
| ※返礼品名称、内容、価格、加工地、原材料産地などについて、募集要項に記載の審査内容を踏まえてご記入ください。  返礼品名称：自家製ドレッシング詰合せ  内容：ドレッシング３種×280ml（イタリアン、シーザー、野菜すりおろし）  価格：3,000円（税込み）  加工地：寝屋川市〇〇町〇〇〇号  原材料産地：国内産野菜・輸入調味料など  （ＣＦ返礼品の要件）  ※区域内で行われている工程（加工・製造）及び区域内で生じた付加価値の割合等、できるだけ詳細に記入してください。なお、提案事業に係る返礼品とＣＦ返礼品が同じ場合は省略可。）  市内の店舗で、原材料の仕入れから、製造、滅菌処理、瓶詰、梱包まで行っている。  (区域外工程：なし)  価格価値での付加価値の割合：返礼品全体の約80％（価格ベース） | |
| ④事業スケジュール | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 実施項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | 生産工場整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 設備工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 備品購入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 商品開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | お礼品発送  物販開始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 寄附目標額達成前でも、事前着手し事業を実施していく予定。順次必要な準備を進め、１月下旬から返礼品発送を開始する。 | |
| ⑤事業の運営体制・連携機関について※別添可 | |
| 【運営・組織体制】  従業員  店舗責任者  アルバイト  パート職員  代表取締役  【役割等】   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 役職等 | 人数 | 役割 | | 代表取締役 | １名 | 責任者、自治体連携、戦略策定 | | 店舗責任者 | １名 | 店舗運営・品質管理、販売責任者 | | 従業員 | ５名 | レストラン運営・加工製造・梱包・出荷・SNS投稿など | | アルバイト・パート職員 | 10名 | 店舗補助・製造補助など | | |
| * 1. ⑥事業に関する法律、規制 | |
| ※事業実施に際して必要な許認可の申請・取得状況などについてご記入下さい。  ※必要な許認可等の判断を市として行うものではございませんので、事業者の責により各種法令等を遵守したうえで、事業は実施してください。 | |

（注）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。