## Sheet1
高齢者保健福祉計画（2018～2020）の事業等進捗管理一覧表【令和２年度の取組】
介護保険事業の推進方針・目標 |  | 計画における活動・事業 |  | 具体的な取り組み及び目標 | 達成状況／未達成の場合の理由と改善策 | 次年度に向けた目標の見直しとその概要
1 | 自立支援・重度化防止に向けた取り組みを推進します | ① | 元気アップ体操などの、地域での取り組み及びその周知・啓発や、健康づくりや介護予防に効果が大きな活動の促進 | ・元気アップ体操サポーター養成講座の開催（年２回以上） ・通いの場介護予防活動支援補助金の交付等による運動中心の自主活動の促進（活動会場数の増加） | 一部達成 ・元気アップ体操サポーター養成講座の開催（開催回数年２回） ・通いの場介護予防活動支援補助金交付団体数40件 ・運動中心の自主活動の促進（活動会場数78か所・前年比2か所減）※2か所が新規に活動開始するも、新型コロナウイルス感染症の影響により総数減少 | 運動以外にも身近に通える場が必要であると考え、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）の中で、民間事業者等との連携を図りながら推進していく。
|  | ② | 介護予防・生活支援サービス事業における、多様な担い手づくり、スキルアップへの支援 | ・在宅支援員養成研修の開催 ・有償活動員養成講座の開催 | 未達成 ・在宅支援員養成研修の開催（開催回数４回、修了者数23人） ・有償活動員養成講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 | 有償活動に取り組む人が増加するよう、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）、短期集中通所サービスなどと連携し、普及啓発していく。
|  | ③ | 自立支援型地域ケア会議を通じた、事業者などと連携した取り組み | ・訪問指導（介護支援専門員とリハビリテーション専門職の同時訪問によるアセスメント等）による多職種連携の推進 ・通所型サービス（短期集中）の実施 ・自立支援型地域ケア会議の開催 ・通いの場専門職派遣事業の実施 | 概ね達成 ・訪問指導による多職種連携を実施（実施回数602回） ・自立支援型地域ケア会議の開催（開催回数81回、検討ケース数187件） ・通所型サービス（短期集中）の中で、運動器機能向上プログラム、口腔器機能向上プログラム、栄養改善プログラムを実施 | ・訪問指導について事例検討を重ね、質の向上を図る。 ・評価のための自立支援型地域ケア会議において、専門職の関わりの効率化を図りながら、社会参加促進に向けた助言、事業者間連携を行うため継続して実施する。 ・通所型サービス(短期集中)について、セルフマネジメントに注力して取り組むとともに、質を維持、向上を図る。 ・通いの場専門職派遣事業について、地域の実情に応じて利用しやすくするため、対象要件等を検討する。
|  | ④ | 短期集中通所型サービスなどを通じた、事業者などと連携した取り組み
|  | ⑤ | 地域ケア会議などを通じた、医療やリハビリテーションの専門職との連携による効果的な支援
|  | ⑥ | 医療と介護の連携のもとでの運動・口腔・栄養面の改善に向けた支援
2 | 多様なニーズに応じた介護サービスや施設の確保を図ります | ① | 自立支援型のケアマネジメントを推進するための、ケアマネジャーなどへの情報提供や研修 | ・自立支援型地域ケア会議の開催 ・ネットワーク型地域ケア会議の開催 ・事業者ネットワーク研修の開催 ・住宅改修事業者研修会の開催 | 概ね達成 ・自立支援型地域ケア会議の開催（開催回数81回、検討ケース数187件） ・ネットワーク型地域ケア会議の開催（開催回数182回） ・事業者ネットワーク研修は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 ・住宅改修事業者研修会の開催 | ネットワーク型地域ケア会議等を継続して開催し、市の方針の伝達や関係者間の情報共有を図っていく。
|  | ② | 市民・団体・事業者などの活動やサービスなどの、多様な資源を活用したケアマネジメントの推進 | ・圏域地域ケア会議、ネットワーク型地域ケア会議の開催による関係者の連携の推進 ・地域資源の把握及び情報共有 | 概ね達成 ・圏域地域ケア会議は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 ・ネットワーク型地域ケア会議（開催回数182回） | ・圏域地域ケア会議及びネットワーク型地域ケア会議を継続して開催し、関係者間の情報共有を図っていく。 ・地域資源の把握及び情報共有については、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）の中で充実を図っていく。
|  | ③ | ケアプラン点検と事業者への指導・啓発 | ・給付適正化計画に基づくケアプラン点検の実施（H30:350件、H31:360件、H32:370件） ・有料老人ホーム等への指導 | 概ね達成 ケアプラン点検実施件数：2,746件 有料老人ホームへの立入検査件数：0件 ケアプラン点検については、指導監査課での実地指導の同行に加え、大阪府介護支援員専門員協会への委託も実施した。今後も独自での点検の実施も検討するなど、より効率的なケアプラン点検を行う。 有料老人ホームへの指導件数は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった。 | ケアアプラン点検については、指導監査課での実地指導の同行での点検に加え、独自での点検の実施を検討し、ケアプラン点検の実施数の増に努めるとともに、大阪府介護支援専門員協会への委託についても引き続き実施する。 有料老人ホームへの指導件数は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ適切に実施していく。
|  | ④ | 要介護認定を平準化するための、認定調査員への研修 | 認定調査表の全件点検 事業所委託のの調査員、個人委託調査員への現任研修の実施 | 概ね達成 調査票の全件点検、事業所委託の調査員、個人委託調査員への現任研修、e-ラーニングによるテストにより、要介護認定の平準化を図ることができた。 | 調査票の全件点検を行い、事業所委託の調査員、個人委託調査員、市調査員への現任研修を実施するとともに、個人委託調査員、市調査員の情報交換会を実施する。
|  | ⑤ | ニーズを踏まえた高齢者福祉サービスの再編 | ・高齢者見守りネットワーク推進事業を通じて民間事業者の協力を得てより幅広く市民を見守ることができる体制の構築を図る。 | 概ね達成 高齢者見守りネットワーク推進事業において、市内ウエルシア（ドラッグストア）、日本管財株式会社大阪本部（建物管理）と協定を締結し、高齢者の見守り体制を充実した（年度末時点協定締結先：50事業者）。 | 継続して周知することでより幅広い体制の構築を図っていく。
|  | ⑥ | 買い物など日常生活への支援 | ・買い物等外出促進事業の実施 ・介護予防・生活支援サービス事業の実施 | 概ね達成 ・買い物等外出促進事業の実施（実施団体数：４団体） ・介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービス現行相当、基準緩和、有償活動員による支援）を継続実施。 ・訪問型サービス基準緩和の従事者確保に向け、在宅支援員養成研修を開催（開催回数４回、修了者数23人） ・有償活動員養成講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 | 継続して実施することで、地域における助け合い活動を支援していく。
|  | ⑦ | 地域でのつながりを生かした、支え合いの活動を行う地域組織との連携 | ・地域支え合い推進協議体の開催による社会福祉協議会等との連携推進 | 概ね達成 地域支え合い推進協議体の開催（開催回数１回） | 地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）において、市地域ケア会議・地域包括支援センターと連携を図りながら地域組織との関係性を構築していく。
|  | ⑧ | 介護予防・日常生活支援総合事業を推進するための、コーディネートを行う地域支え合い推進員の配置 | ・地域支え合い推進員の配置 | 概ね達成 ・NPO法人寝屋川あいの会に第１層地域支え合い推進員を１人配置し、有償活動員の養成に取り組んでいる。 ・社会福祉協議会に地域支え合い推進員を複数配置（第１層１人、第２層３人）し、地域資源把握に取り組んでいる。 | 地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）において、民間事業者等との連携を図っていく。
|  | ⑨ | 介護予防・日常生活支援総合事業を推進するための、担い手を増やすための呼びかけや研修 | ・在宅支援員養成研修の開催 ・有償活動員養成講座の開催 | 概ね達成 ・在宅支援員養成研修の開催（開催回数４回、修了者数23人） ・有償活動員養成講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 | 有償活動に取り組む人が増加するよう、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）、短期集中通所サービスなどと連携し、普及啓発していく。
|  | ⑩ | 介護予防・日常生活支援総合事業を、地域に応じたしくみとして展開していくための、事業者などと連携した検討 | ・地域包括支援センター、通所型サービス（短期集中）事業者等との介護予防に係る検討会議の開催 | 概ね達成 ・地域包括支援センターとの連絡会議の開催（開催回数：12回） ・通所型サービス（短期集中）事業者等とのチャットを通じた情報の連携 ・通所型サービス（短期集中）事業者研修による意見交換等の実施（研修開催回数２回） | 総合事業の取組等を随時フィードバックするため、地域包括支援センター職員等との連絡会議及び、多職種による連絡会議をそれぞれ開催していく。
|  | ⑪ | 民間サービスを、効果的に活用するための情報発信 | ・高齢者見守りネットワーク推進事業を通じて民間事業者の協力を得てより幅広く市民を見守ることができる体制の構築を図るとともに情報を発信する。 | 概ね達成 高齢者見守りネットワーク推進事業において、市内ウエルシア（ドラッグストア）、日本管財株式会社大阪本部（建物管理）と協定を締結し、高齢者の見守り体制を充実した（年度末時点協定締結先：50事業者）。 | 継続して周知することでより幅広い体制の構築を図っていく。
|  | ⑫ | 事業者と連携した従事者の確保 | 大阪府、大阪府社会福祉協議会と連携し,介護事業のイメージアップに向けた取組を行う。 | 概ね達成 大阪府、大阪府社協と連携し次世代を担う高校生、中学生をターゲットとした動画作成に取り組んだ。 | 大阪府、大阪府社協と連携し、当該事業に取り組んできたが、今後は北河内７市を中心に事業を行っていくため、各市との連携を強化する。
|  | ⑬ | 事業者と連携した必要な施設の整備 | 高齢者保健福祉計画に基づき、令和元年度に公募にて選定した認知症対応型共同生活介護について計画通り整備できるよう事業者を指導する。 | 未達成 令和元年度に公募にて選定した認知症対応型共同生活介護については地主都合による事業者の辞退のため整備出来なかった。今後は、地主との調整についても事業者を指導していく。 | 高齢者保健福祉計画に基づき、令和３年度に今回事態となった認知症対応型共同生活介護を含め公募を行い、施設整備を行っていく。
|  | ⑭ | グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの利用促進のための情報提供 | ・窓口で一覧表を配布するほか、市ホームページ等で施設等について周知する。 | 概ね達成 希望者に窓口で一覧表を配布するほか、市ホームページ等で施設等について周知した。 | 希望者に窓口で一覧表を配布するほか、市ホームページ等で施設等について周知する。
|  | ⑮ | 事業者と連携した、在宅介護をしている人や、地域で支援する活動などのサポート | ・家族介護者支援事業（家族介護用品支給事業、徘徊高齢者発見支援メール事業等）の実施 ・会議を通じた老人クラブ、介護者の会等との連携の推進 | 概ね達成 ・家族介護者支援事業（家族介護用品支給事業、徘徊高齢者発見支援メール事業等）を継続して実施することで、在宅介護者を支援した。 ・老人クラブ連合会研修への市職員の派遣や介護者の会への地域包括支援センター職員の派遣をする等、連携体制の充実を図った。 | 継続して実施することで、在宅介護者及び地域における助け合い活動を支援していく。
|  | ⑯ | ケアプランの充実や必要なサービスの確保 | ・給付適正化計画に基づくケアプラン点検の実施（H30:350件、H31:360件、H32:370件） | 概ね達成 ケアプラン点検実施件数：2,746件 指導監査課での実地指導の同行に加え、大阪府介護支援員専門員協会への委託も実施した。今後も独自での点検の実施も検討するなど、より効率的なケアプラン点検を行う。 | 指導監査課での実地指導の同行での点検に加え、独自での点検の実施を検討し、ケアプラン点検の実施数の増に努めるとともに、大阪府介護支援専門員協会への委託についても引き続き実施する。
3 | 認知症の高齢者や家族などを支援する取り組みを充実します | ① | 認知症サポーターの養成や活動への支援体制づくり | ・認知症サポーター養成講座の開催 ・認知症フォーラムにおいても、認知症サポーター養成講座の受講を促すPR活動を行う。 ・介護職への講座受講の働きかけ | 未達成。 保健福祉センターにて隔月で開催予定だが、コロナ禍において緊急事態宣言等のため、開催が困難なことも多かった。地域・企業等から要請があった場合にも感染状況を見ながら開催している。 開催回数実績：13 回 サポーター養成実績：211 人 認知症フォーラムは集合型イベントとしては出来ないので、啓発動画作成とその周知に取り組んでいくことにした。 | 各地域で草の根的に開催されるようにPRを継続。令和元年度に新規事業として認知症サポーター活用促進事業が整備された。認知症の人・家族を支えるための拠点（チームオレンジ）の担い手として、認知症サポーターの活躍が期待されている。チームオレンジのメンバーになるには「認知症サポーターステップアップ講座」の受講が必須。チームオレンジの役割の周知を図ると共に、ステップアップ講座の開催を企画し、質・量ともに拡充していく。
|  | ② | 認知症ケアパスなどを活用した、早期に必要な支援につなぐ仕組みの強化 | 認知症ケアパス改訂に向けてプロジェクト会議を開催する。 | 達成。 認知症ケアパスを作成 | 認知症ケアパスは、使用状況の把握と幅広い周知方法を検討、展開していく。
|  | ③ | 認知症初期集中支援チームなどの連携による、適切な支援 | ・認知症初期集中支援チーム員会議の開催 ・事例検討会による関係者との連携の推進 ・認知症初期集中支援チームの周知 ・認知症初期集中支援チームの役割等の見直しのためプロジェクト会議を開催する。 | 概ね達成。 チーム員会議は月２回程度、事例検討会は年１回行っている。周知については地域ケア会議やケアマネジャー対象の圏域会議にて行っていく。 | 認知症初期集中支援チームへの相談、業務の流れを見直すためのアンケートやヒアリングは前年度から継続中。それらをもとに、認知症に関わる関係機関と連携して、使いやすい、相談しやすいチームの業務を再構築していく。
|  | ④ | 事業者などと連携した、福祉施設や事業所従事者の理解やスキルを高めるための研修 | ・事業者ネットワーク研修の開催 | 未達成 事業者ネットワーク研修は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 | 継続して開催し、市の方針の伝達や介護従事者の質の向上を図っていく。
|  | ⑤ | 成年後見制度等の利用支援と、担い手の確保 | ・成年後見制度利用促進事業の実施 ・市民後見人養成に係る他市状況の把握 ・事業者に対する会議、研修を通じた権利擁護に係る啓発、情報共有 ・権利擁護システムの整備に向けた情報の収集 | 概ね達成 ・成年後見制度利用促進事業を実施（市長申立て18件、後見人等報酬助成24件） ・市民後見人養成状況（令和３年３月31日現在、大阪府下20／43自治体が実施） ・高齢者支援、権利擁護に関わる専門職が情報の共有を図った。 | 市長申立て等を継続して実施するとともに、成年後見制度利用促進に向け、庁内連絡会議等により、市民後見人養成等について検討していく。
|  | ⑥ | 本人の意思に沿った後見活動を行うための取り組み
|  | ⑦ | 多様な権利擁護の取り組みを推進するための、地域福祉計画に基づく権利擁護システムの整備
|  | ⑧ | 介護者の健康管理等への支援、介護技術習得のための情報や学習機会の提供 | ・在宅支援員養成研修の開催 | 概ね達成 在宅支援員養成研修の開催（開催回数４回、修了者数23人） | 研修を継続して開催するとともに、介護者の会等との連携、情報共有を推進していく。
|  | ⑨ | 介護者の負担に対する市民の理解、地域の人や介護者同士の交流や支え合いを通じた負担軽減への取り組み | ・家族介護者交流事業の実施 ・地域包括支援センター職員による相談対応等の実施 | 概ね達成 ・家族介護者交流事業はR1をもって終了 ・介護者の会の例月会議に地域包括支援センター職員が出席し相談対応を実施。 | 地域包括支援センター職員による相談対応等を継続し、家族介護者を支援していく。
|  | ⑩ | 介護離職防止に向けた取組み | 大阪府、大阪府社会福祉協議会と連携し、介護事業のイメージアップに向けた取組を行う。 | 概ね達成 大阪府、大阪府社協と連携し次世代を担う高校生、中学生をターゲットとした動画作成に取り組んだ。また、大阪府や厚生労働省から発信される補助金や介護現場への再就職に関する情報があれば随時発信している。 | 大阪府、大阪府社協と連携し、当該事業に取り組んできたが、今後は北河内７市を中心に事業を行っていくため、各市との連携を強化する。また、大阪府や厚生労働省から発信される補助金や介護現場への再就職に関する情報があれば随時発信する。
重点 | 安心して“イキイキ”暮らせるまちづくり | ① | 多様な活動への高齢者の参加をすすめる支援の充実 | ・多くの人が関心をもつテーマでの活動を推進し、参加を呼びかける。「元気アップ介護予防ポイント事業」などの参加のきっかけとなる事業を推進する。 ○元気アップ介護予防ポイント事業の実施（サポーター実活動者数の増加） ○ボランティア養成研修の開催 ・活動に参加しにくい人への声かけなど、積極的な支援を推進するとともに、交通系ICカードの購入補助などを通じて社会参加を促進する。 ○高齢者交通系ICカード購入補助事業 ・チャージ2,000円以上に対し、2,000円を補助 ・対象者：65～74歳の市民税非課税の市民、75歳以上の市民 | 概ね達成 ・元気アップ介護予防ポイント事業の実施（サポーター実活動者数117人 ・サポーター受入施設数142施設 ・ボランティア養成研修の開催（受講者数54人） ・高齢者交通系ICカード購入補助事業の実施（交付者数15,171人、交付率27.9％） | 各事業を継続して実施することで、多様な活動への参加を促進するとともに、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）においては、民間企業等と連携を図り、より一層活動の場を拡充していくよう取り組んでいく。
1
|  | ② | 高齢者も参加して、地域で支えあう活動の推進 | ・気軽に参加しやすい活動の一つとして、身近な地域での見守りや声かけ、ゴミ出しや買い物などのちょっとした支援など、日常の“困りごと”を住民が支え合う活動を推進する。 ○在宅支援員養成研修の開催 ○有償活動員養成講座の開催 ・自治会や老人クラブなどの地域組織と連携した、交流と支え合いなどを進める活動の促進 ○寝屋川市老人クラブ連合会へ補助金を交付 ○元気アップ体操サポーター養成講座の開催（年２回以上） ○通いの場介護予防活動支援補助金の交付等による運動中心の自主活動の促進（活動会場数の増加） ○元気アップ介護予防ポイント事業の実施（サポーター実活動者数の増加） ○ボランティア養成研修の開催 | 達成 ・寝屋川市老人クラブ連合会からの申請に基づき、適切に補助金を交付した。 ・在宅支援員養成研修の開催（開催回数４回、修了者数23人） ・有償活動員養成講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 ・元気アップ体操サポーター養成講座の開催（開催回数年２回） ・通いの場介護予防活動支援補助金交付団体数40件 ・運動中心の自主活動の促進（活動会場数78か所・前年比2か所減）※2か所が新規に活動開始するも、新型コロナウイルス感染症の影響により総数減少 ・元気アップ介護予防ポイント事業の実施（サポーター実活動者数117人 ・サポーター受入施設数142施設 ・ボランティア養成研修の開催（受講者数54人） | 引き続き、高齢者が地域において生きがいや支え合いの活動を行うことができるよう、寝屋川市老人クラブ連合会に対し補助金を交付する。
|  | ③ | だれもが関心を持つ、安全・安心なまちづくりの活動の推進 | ・安全で安心なまちづくりのための取組として、地域ぐるみの取組を促進し、犯罪や事故、虐待などを予防する。 ・関係機関や事業所と連携した、災害時の避難所の確保と、必要な福祉サービスや医療支援などが継続して受けられる体制作りを推進する。 | 概ね達成 高齢者見守りネットワーク推進事業において、市内ウエルシア（ドラッグストア）、日本管財株式会社大阪本部（建物管理）と協定を締結し、高齢者の見守り体制を充実した（年度末時点協定締結先：50事業者）。 | 引き続き、新たな協定締結先を検討するとともに、既存事業所との連携を推進する。 引き続き、福祉避難所の協定の締結を行うとともに、事業所の避難確保計画について周知する。（12事業所）
重点 | 介護予防と重度化防止 | ① | 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 | ・介護予防教室や市民によるサポーターの協力も得て推進している「元気アップ体操」を実施し、より多くの人が参加できるよう、周知や啓発を行い推進する。 ○元気アップ体操サポーター養成講座の開催（年２回以上） ○通いの場介護予防活動支援補助金の交付等による運動中心の自主活動の促進（活動会場数の増加） ・従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護と同様のサービスに加え、研修を受けた市民などの担い手によるサービスを広げ、高齢者を含む市民の参加による取組を広げていく。 ○在宅支援員養成研修の開催 ○有償活動員養成講座の開催 ・自立支援型ケア会議や、短期間に集中して機能訓練などを行う通所型サービスなどを通じて、効果的な支援を行っていく。 ○自立支援型地域ケア会議の開催 ○通所型サービス（短期集中）の実施 | 概ね達成 ・元気アップ体操サポーター養成講座の開催（開催回数２回） ・通いの場介護予防活動支援補助金交付団体数40件 ・運動中心の自主活動の促進（活動会場数78か所・前年比2か所減）※2か所が新規に活動開始するも、新型コロナウイルス感染症の影響により総数減少 ・在宅支援員養成研修の開催（開催回数４回、修了者数23人） ・有償活動員養成講座は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 ・訪問指導による多職種連携を実施（実施回数602回） ・自立支援型地域ケア会議の開催（開催回数81回、検討ケース数187件） ・通所型サービス（短期集中）の中で、運動器機能向上プログラム、口腔器機能向上プログラム、栄養改善プログラムを実施 | ・運動以外にも身近に通える場が必要であると考え、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）の中で、民間企業等との連携を図りながら推進していく。 ・有償活動に取り組む人が増加するよう、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）、短期集中通所サービスなどと連携し、普及啓発していく。 ・事前の地域ケア会議については、機能を訪問指導に移管して実施。 ・評価のための地域ケア会議については、社会参加につなげるための助言、事業者間連携を行うため継続して実施。 ・通所型サービス(短期集中)について、セルフマネジメントに注力して取り組むとともに、質を維持、向上を図るため、事業者の新規指定申請受付を休止。
2
|  | ② | 重度化防止の取り組みの推進 | ・介護予防とあわせ、地域ケア会議などを通じて、医療やリハビリテーションの専門職等などとの連携を強化し、医療と介護の連携のもとでの運動・口腔・栄養面の改善に向けた支援を推進する。 ○同時訪問によるアセスメント等介護支援専門員とリハビリテーション専門職の連携の推進 | 概ね達成 ・訪問指導による多職種連携を実施（実施回数602回） ・自立支援型地域ケア会議の開催（開催回数81回、検討ケース数187件） ・通所型サービス（短期集中）の中で、運動器機能向上プログラム、口腔器機能向上プログラム、栄養改善プログラムを実施 | 地域リハビリテーション活動支援事業として訪問指導を継続して実施し、多職種の視点で対象者の自立支援、重度化防止に取り組んでいく。
|  | ③ | 認知症支援の充実 | ・「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」を継続し、認知症ケアパスの活用や地域包括支援センターとの連携により認知症初期集中支援チームをはじめとする適切な支援につなぐ取組を推進する。 ○認知症施策を企画立案するプロジェクト会議（年１回）を通じた関係機関 との連携の推進 ○認知症初期集中支援チーム員会議の開催 ○事例検討会による関係者との連携の推進 | 達成。 認知症ケアパス：令和２年度末に完成。 未達成。 プロジェクト会議：令和２年度はコロナ禍のため開催断念。 達成 認知症初期集中支援チーム員会議：毎月開催している。 未達成 事例検討会：コロナ禍であり、集合研修は困難。 認知症サポーター養成講座の開催：養成講座の定期開催の他に、年１回ステップアップ講座を開催している。 概ね達成。 家族介護者交流事業の実施（３回開催、延べ参加者数48人） | 認知症ケアパスは、周知に力を入れていく。 プロジェクト会議において認知症初期集中支援事業をはじめ、その他の事業においても内容や構成などの議論や進捗報告が出来るようにしていく。 認知症初期集中支援チームについては、より多くの認知機能面に課題を抱える人を支援するとともに、支援機関等の後方支援ができるよう相談支援業務の流れの見直しを行う。 事例検討会では、チームが果たす役割を理解しやすい事例を扱うなどし、また検討会自体の内容、方法、開催回数などを参加対象者の意見なども聴取しながら見直す。 認知症サポーター養成講座ステップアップ研修では、認知症に対する理解をさらに深める内容とし、地域で支援をしていくイメージを持ってもらえるような内容で構成していく。 介護者支援は、地域包括支援センター職員による相談対応等を継続していく。
・日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用しやすくする取組の推進 ○成年後見制度利用促進事業の実施 ○市民後見人養成に係る他市状況の把握 ○事業者に対する会議、研修を通じた権利擁護に係る啓発、情報共有 ○権利擁護システムの整備に向けた情報の収集
・介護職員や支援活動を行う市民などの理解を深めるための情報や学習機会の提供 ○事業者ネットワーク研修の開催 ・認知症サポーター養成やステップアップのための講座をすすめ、徘徊高齢者発見支援メールの利用や支援を拡大するなど、認知症の人や家族を地域で支える取り組みを推進する。 ○認知症サポーター養成講座の開催 ○家族介護者交流事業の実施
重点 | 地域包括ケアシステムの構築 | ① | 地域ケア会議などを通じたネットワークの充実 | ・各種地域ケア会議などを通じて、多様な関係者のネットワークを広げ、地域包括ケアの仕組みづくりや、個別ケースの支援などでの連携を強化する。 ・ネットワーク型地域ケア会議や課題解決型地域ケア会議において、関係者の連携による取組を推進する。 ・「寝屋川市地域ケア会議」は、各地域ケア会議の取組や課題を集約し、圏域にフィードバックしながら、市全域での取り組みを推進する。 | 概ね達成 ・自立支援型地域ケア会議の開催（開催回数81回、検討ケース数187件） ・ネットワーク型地域ケア会議の開催（開催回数182回） ・圏域地域ケア会議は新型コロナウイルス感染拡大防止対応で中止 | ・地域ケア会議を継続して開催し、関係者間の情報共有を図っていく。
3
|  | ② | 多様な分野との協働による多様なニーズにこたえる支援の充実 | ・地域や団体などでの市民同士の支え合いなど、地域のさまざまな資源を効果的に活用し、多様なニーズに応えていく。 ・地域包括支援センターや地域支え合い推進員、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーなどが連携し、各々の活動や担い手づくり、協働による取組などを推進する。 ○外出援助サービス事業の実施 | 概ね達成 市民ボランティアとの協働による外出援助サービス事業の実施（延べ利用者数1,454人、延べ活動者数2,348人、稼働日数816日） | 外出援助サービス事業を継続して実施するとともに、地域支え合い推進事業（生活支援体制整備事業）において、有償活動員の養成等に取り組み、多様なニーズに応えられる体制の整備を図っていく。
|  | ③ | 地域包括支援センターの機能の強化 | ・地域包括支援センターが、高齢者や家族などにいっそう身近で必要な時に的確に利用できる窓口となるよう、情報発信をすすめるとともに、地域に出向いた支援などを通じたつながりづくりを推進する。 ・地域包括ケアシステムの構築に向けた中核機関としての専門性を強化し、効果的・効率的に運営できる体制の整備を推進する。 | 概ね達成 ・地域包括支援センター職員向け研修の開催（開催回数１回） | 地域包括支援センターのネットワーク構築を推進することで機能強化を図るとともに、リーフレット等を活用し、情報発信を図っていく。